## familias (hidden)
familias
MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
DEMOLIÇÕES
OBRA CIVIL
INSTALAÇÕES
ESQUADRIAS
REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES
LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS
PINTURA

## aditivos (hidden)
MATERIAL EXTRA | [8 empty] | 0
DATA DE RECEBIMENTO | QUINZENA | FORNECEDOR | QTD | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | CENTRO DE CUSTO | NÚMERO NF | VALOR
Note on J38: User: DUAS NOTAS DE DEVOLUÇÃO P/ ABATER: - 83353 e 83417

## lançamentos
MATERIAL | INSUMOS | [7 empty] | VENDA
MÃO DE OBRA | # | DATA CUSTO | FORNECEDOR | MAT ou MDO | CENTRO DE CUSTO - FAMILIA | CENTRO DE CUSTO - SUB FAMILIA | NÚMERO NF | VALOR
| 1 | 2025-09-12 | BAZAR TODA OBRA | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 21.9
| 2 | 2025-09-12 | A ILUMINADA | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 3216.39
| 3 | 2025-09-12 | EDSON SANTOS MATERIAL | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 30
| 4 | 2025-09-12 | EDSON SANTOS MATERIAL | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 38.75
| 5 | 2025-09-12 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 36
| 6 | 2025-09-12 | ZAMACON | MAT | DEMOLIÇÕES | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 33745 | 240
| 7 | 2025-09-12 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 33745 | 1058.5
| 8 | 2025-09-12 | AL GOSTO | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 60
| 9 | 2025-09-12 | ZAMACON | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS | 33745 | 916.8
| 10 | 2025-09-15 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 33796 | 1049
| 11 | 2025-09-15 | ZAMACON | MAT | DEMOLIÇÕES | ABERTURA DE RASGOS DIVERSOS EM ALVENARIA E CONTRAPISO | 33796 | 285
| 12 | 2025-09-15 | ZAMACON | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 33796 | 158.8
| 13 | 2025-09-17 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 14
| 14 | 2025-09-18 | EDSON SANTOS MATERIAL | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 12.8
| 15 | 2025-09-18 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 33858 | 153
| 16 | 2025-09-18 | ZAMACON | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 33858 | 440
| 17 | 2025-09-18 | ZAMACON | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS | 33858 | 74
| 18 | 2025-09-22 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 14
| 19 | 2025-09-22 | MENON GRÁFICA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 39.8
| 20 | 2025-09-23 | ACASA DRYWALL | MAT | OBRA CIVIL | INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM TABICAS NOS BANHEIROS |  | 456.5
| 21 | 2025-09-23 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 33935 | 472.2
| 22 | 2025-09-24 | OBRAMAX | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 458.12
| 23 | 2025-09-25 | LUIS ENCARREGADO | MDO | DEMOLIÇÕES | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | 3400
| 24 | 2025-09-25 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | DEMOLIÇÕES | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | 1600
| 25 | 2025-09-25 | MARLON AJUDANTE | MDO | DEMOLIÇÕES | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | 1600
| 26 | 2025-09-26 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 27 | 2025-09-26 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 33985 | 259.5
| 28 | 2025-09-26 | CONSTRUX | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 11279 | 708
| 29 | 2025-09-29 | OBRAMAX | MAT | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO |  | 1236.76
| 30 | 2025-09-29 | ELETROMIL | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1203.56
| 31 | 2025-09-29 | LUIS ENCARREGADO | MDO | DEMOLIÇÕES | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | 340
| 32 | 2025-09-29 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | DEMOLIÇÕES | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | 160
| 33 | 2025-09-29 | MARLON AJUDANTE | MDO | DEMOLIÇÕES | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | 160
| 34 | 2025-09-30 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 34026 | 221.4
| 35 | 2025-09-30 | LUCAS RIBEIRO | MDO | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  | 51.7
| 36 | 2025-09-30 | TUCA | MDO | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  | 314.3
| 37 | 2025-10-01 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 38 | 2025-10-01 | ACASA DRYWALL | MAT | OBRA CIVIL | INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM TABICAS NOS BANHEIROS |  | 2970.65
| 39 | 2025-10-03 | MENON GRÁFICA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 50
| 40 | 2025-10-06 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 34132 | 673.5
| 41 | 2025-10-06 | RESERVA MADEIRAS | MAT | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO |  | 711.9
| 42 | 2025-10-06 | RESERVA MADEIRAS | MAT | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO |  | 221.25
| 43 | 2025-10-08 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 44 | 2025-10-09 | ZAMACON | MAT | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO | 34210 | 499.7
| 45 | 2025-10-09 | CONSTRUX | MAT | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO | 11296 | 333
| 46 | 2025-10-09 | LOC NAVE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS |  | 650
| 47 | 2025-10-10 | EDSON SANTOS MATERIAL | MAT | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO |  | 48.9
| 48 | 2025-10-10 | EDSON SANTOS MATERIAL | MAT | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO |  | 29.9
| 49 | 2025-10-10 | LUIS ENCARREGADO | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 3400
| 50 | 2025-10-10 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 1600
| 51 | 2025-10-10 | MARLON AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 1600
| 52 | 2025-10-13 | AL GOSTO | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 61
| 53 | 2025-10-13 | CAFÉ DA MANHÃ | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 14
| 54 | 2025-10-14 | KING OURO | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 2647.35
| 55 | 2025-10-14 | MEG RIO ENTULHOS | MAT | DEMOLIÇÕES | BOTA FORA EM CAÇAMBAS LEGAIS |  | 800
| 56 | 2025-10-15 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 14
| 57 | 2025-10-15 | ZAMACON | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 34337 | 887.5
| 58 | 2025-10-16 | MEGABOR | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS |  | 400
| 59 | 2025-10-23 | ZAMACON | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 34454 | 663.2
| 60 | 2025-10-24 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 14
| 61 | 2025-10-24 | LUIS ENCARREGADO | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 3060
| 62 | 2025-10-24 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 1440
| 63 | 2025-10-24 | MARLON AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 1440
| 64 | 2025-10-27 | A ILUMINADA | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1689.14
| 65 | 2025-10-27 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 34527 | 145
| 66 | 2025-10-27 | ZAMACON | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 34527 | 195
| 67 | 2025-10-27 | ZAMACON | MAT | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES |  | 34527 | 153
| 68 | 2025-10-27 | BARRAQUINHA SALGADO | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 12
| 69 | 2025-10-28 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 70 | 2025-10-28 | RESERVA MADEIRAS | MAT | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO |  | 277.2
| 71 | 2025-10-29 | CONSTRUX | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 11317 | 156.5
| 72 | 2025-10-30 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 34582 | 131.7
| 73 | 2025-10-30 | HIDRO JÁ | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 27793 | 192.59
| 74 | 2025-10-30 | OBRAMAX | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 713.72
| 75 | 2025-11-03 | LEROY MERLIN | MAT | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES |  |  | 573.75
| 76 | 2025-11-04 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 34654 | 208
| 77 | 2025-11-07 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 78 | 2025-11-07 | LUIS ENCARREGADO | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 3400
| 79 | 2025-11-07 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 1600
| 80 | 2025-11-10 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 34784 | 120
| 81 | 2025-11-11 | A ILUMINADA | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1982.6
| 82 | 2025-11-11 | LUCAS RIBEIRO | MDO | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  | 139.2
| 83 | 2025-11-11 | TUCA | MDO | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  | 404.4
| 84 | 2025-11-11 | UBER FLASH | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 17.91
| 85 | 2025-11-12 | ABSOLUT AIR | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  | 1873.32
| 86 | 2025-11-12 | OBRAMAX | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 403.81
| 87 | 2025-11-12 | DIBA 695 | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 229631 | 60.1
| 88 | 2025-11-17 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 89 | 2025-11-17 | LANCHONETE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 22
| 90 | 2025-11-19 | OBRAMAX | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 49.91
| 91 | 2025-11-20 | AMOEDO | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 292.58
| 92 | 2025-11-20 | RESTAURANTE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 43.89
| 93 | 2025-11-24 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 14
| 94 | 2025-11-24 | A ILUMINADA | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 232
| 95 | 2025-11-25 | UBER FLASH | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  | 43.5
| 96 | 2025-12-02 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 97 | 2025-12-03 | LUCAS RIBEIRO | MDO | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  | 59.7
| 98 | 2025-12-03 | TUCA | MDO | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  | 347.7
| 99 | 2025-12-08 | MEG RIO ENTULHOS | MAT | DEMOLIÇÕES | BOTA FORA EM CAÇAMBAS LEGAIS |  | 400
| 100 | 2025-12-08 | ACASA DRYWALL | MAT | OBRA CIVIL | INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM TABICAS NOS BANHEIROS |  | 1856.38
| 101 | 2025-12-08 | COPIADORA CENTRAL | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 3
| 102 | 2025-12-11 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 30
| 103 | 2025-12-11 | A ILUMINADA | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  | 487.4
| 104 | 2025-12-12 | MAT CONSTRUÇÃO - JURA | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 5
| 105 | 2025-12-12 | LEROY MERLIN | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 49.7
| 106 | 2025-12-16 | A ILUMINADA | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 246
| 107 | 2025-12-17 | RESTAURANTE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 29
| 108 | 2025-12-19 | RESTAURANTE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 29
| 109 | 2025-12-22 | LOC NAVE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS |  | 670
| 110 | 2025-12-23 | MEG RIO ENTULHOS | MAT | DEMOLIÇÕES | BOTA FORA EM CAÇAMBAS LEGAIS |  | 400 |  | 65000
| 111 | 2025-12-30 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 514 |  | 20000
| 112 | 2025-12-30 | ZAMACON | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 35030 | 159.35
| 113 | 2025-12-30 | LOC NAVE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS |  | 190
| 114 | 2026-01-02 | TUCA | MDO | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  | 479.4
| 115 | 2026-01-03 | LUIS ENCARREGADO | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 1360
| 116 | 2026-01-03 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 640
| 117 | 2026-01-03 | RESTAURANTE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 17
| 118 | 2026-01-09 | VIAPLUS | MAT | OBRA CIVIL | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE NOS BANHEIROS |  | 49.9
| 119 | 2026-01-12 | LOC NAVE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS |  | 190
| 120 | 2026-01-13 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 35164 | 76
| 121 | 2026-01-13 | ZAMACON | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 35164 | 129
| 122 | 2026-01-13 | ZAMACON | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 35164 | 55.7
| 123 | 2026-01-14 | CABINE RIO | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 882.48
| 124 | 2026-01-19 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 87
| 125 | 2026-01-19 | DUFRIO | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  | 1166.16
| 126 | 2026-01-21 | LALAMOVE | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  | 33.92
| 127 | 2026-01-22 | DIBA 695 | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 14
| 128 | 2026-01-22 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 225.98
| 129 | 2026-01-22 | DIBA 695 | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 24.8
| 130 | 2026-01-30 | JOSE ADILSON - LADRILHEIRO | MDO | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES |  |  | 1000
| 131 | 2026-01-30 | RAQUEL HENRIQUE - LADRILHEIRO | MDO | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES |  |  | 1000
| 132 | 2026-01-30 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 1120
| 133 | 2026-01-30 | LUIS ENCARREGADO | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 2380
| 134 | 2026-01-30 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 48
| 135 | 2026-01-30 | RESTAURANTE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 34
| 136 | 2026-02-03 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 33.9
| 137 | 2026-02-03 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 33.95
| 138 | 2026-02-03 | TUCA | MDO | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  | 518
| 139 | 2026-02-06 | JOSE ADILSON - LADRILHEIRO | MDO | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES |  |  | 1156.25
| 140 | 2026-02-06 | RAQUEL HENRIQUE - LADRILHEIRO | MDO | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES |  |  | 1156.25
| 141 | 2026-02-06 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 32.8
| 142 | 2026-02-06 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 34
| 143 | 2026-02-09 | OBRAMAX | MAT | PINTURA | PINTURA ACRÍLICA BRANCA |  | 1568.62
| 144 | 2026-02-09 | PLACAS CIMENTICIAS | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE DRYWALL |  | 371.36
| 145 | 2026-02-09 | RESERVA MADEIRAS | MAT | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | EXECUÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO |  | 187.6
| 146 | 2026-02-10 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 147 | 2026-02-10 | CABINE RIO | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 763.93
| 148 | 2026-02-10 | LOC NAVE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS |  | 190
| 149 | 2026-02-11 | VIVA COR | MAT | PINTURA | PINTURA ACRÍLICA BRANCA |  | 515.34
| 150 | 2026-02-12 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 34
| 151 | 2026-02-12 | OBRAMAX | MAT | PINTURA | PINTURA ACRÍLICA BRANCA |  | 1454.66
| 152 | 2026-02-19 | CABINE RIO | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 141.89
| 153 | 2026-02-24 | AGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 14
| 154 | 2026-02-26 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 37.5
| 155 | 2026-02-26 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 190
| 156 | 2026-03-03 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 157 | 2026-03-03 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 37.5
| 158 | 2026-03-03 | CABINE RIO | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1264.05
| 159 | 2026-03-03 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 1.7
| 160 | 2026-03-03 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 23.6
| 161 | 2026-03-04 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 21
| 162 | 2026-03-05 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 31.5
| 163 | 2026-03-05 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 880
| 164 | 2026-03-06 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 31.5
| 165 | 2026-03-09 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 31.5
| 166 | 2026-03-09 | CABINE RIO | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 307.64
| 167 | 2026-03-10 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 35.5
| 168 | 2026-03-11 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 41.4
| 169 | 2026-03-11 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 13
| 170 | 2026-03-12 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 30.5
| 171 | 2026-03-12 | DIBA 695 | MAT | INSTALAÇÕES | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 62.1
| 172 | 2026-03-13 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 30.5
| 173 | 2026-03-16 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 30.5
| 174 | 2026-03-16 | UBER FLASH | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 5.75
| 175 | 2026-03-17 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 35.5
| 176 | 2026-03-20 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 35.5
| 177 | 2026-03-23 | ALMOÇO | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 144.5
| 178 | 2026-03-25 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 35.5
| 179 | 2026-03-25 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 577
| 180 | 2026-03-26 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 35.5
| 181 | 2026-03-27 | ÁGUAS CLARA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 15
| 182 | 2026-03-27 | ALMOÇO TUCA | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | OUTROS |  | 35.5
| 183 | 2026-03-27 | LUIS ENCARREGADO | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS |  | 45
| 184 | 2026-03-27 | LUIS ENCARREGADO | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 3400
| 185 | 2026-03-27 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 1440
| 186 | 2026-03-27 | LUIS ENCARREGADO | MDO | DEMOLIÇÕES | BOTA FORA EM CAÇAMBAS LEGAIS |  | 100
| 187 | 2026-03-31 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 31.2
| 188 | 2026-04-01 | MAT CONSTRUÇÃO | MAT | INSTALAÇÕES |  |  | 61.65
| 189 | 2026-04-02 | LOC NAVE | MAT | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS |  | 190
| 190 | 2026-04-07 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 85.3
| 191 | 2026-04-08 | TUCA | MDO | MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  | 555
| 192 | 2026-04-10 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 960
| 193 | 2026-04-10 | LUIS ENCARREGADO | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 2380
| 194 | 2026-04-13 | TINTA IBRATIN | MAT | PINTURA | PINTURA DE COR |  | 79.2
| 195 | 2026-04-14 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 380.4
| 196 | 2026-04-14 | UBER FLASH | MAT | PINTURA | PINTURA ACRÍLICA BRANCA |  | 40.95
| 197 | 2026-04-20 | ZAMACON | MAT | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 2017.3
| 198 | 2026-04-24 | ANDRÉ AJUDANTE | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 160
| 199 | 2026-04-24 | LUIS ENCARREGADO | MDO | OBRA CIVIL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  | 340

## orçamento
ORÇAMENTO NURBAN
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | % ABC | UNITÁRIO MATERIAL | TOTAL MATERIAL | UNITÁRIO MDO | TOTAL MDO | SUBTOTAL | TOTAL C/ BDI | BDI MAT | BDI MDO | NF | BDI MAT | BDI MDO | NF
[11 empty] | 1.15 | 1.28 | 15.33% | 1.15 | 1.28 | 15.33%
1 | 1. MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO |  |  | 19.08% |  | 11000 |  | 36576 | 47576 | 59467.28
| 1.1 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 6 | MÊS | 14.67% | 0 | 0 | 6096 | 36576 | 36576 | 46817.28
| 1.2 EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS | 6 | MÊS | 3.609% | 1500 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 10350
| 1.3 OUTROS | 1 | VB | 0.8019% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2300
2 | 2. DEMOLIÇÕES |  |  | 9.224% |  | 8583.6175 |  | 14420.2525 | 23003.87 | 28329.0833
| 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 4.8398 | M³ | 1.475% | 10 | 48.3975 | 750 | 3629.8125 | 3678.21 | 4701.8171
| 2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO | 8.81 | M² | 0.106% | 10 | 88.1 | 20 | 176.2 | 264.3 | 326.851
| 2.3 DEMOLIÇÃO DE ESCADA | 1 | VB | 0.8019% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2430
| 2.4 ABERTURA DE VÃO EM LAJE | 1 | VB | 1.203% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3645
| 2.5 ABERTURA DE RASGOS DIVERSOS EM ALVENARIA E CONTRAPISO | 1 | VB | 2.005% | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6270
| 2.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | 50.382 | M² | 0.606% | 10 | 503.82 | 20 | 1007.64 | 1511.46 | 1869.1722
| 2.7 DEMOLIÇÃO DE FORRO | 39.33 | M² | 0.4731% | 10 | 393.3 | 20 | 786.6 | 1179.9 | 1459.143
| 2.8 DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS, BANCADAS, MARCENARIA E ESQUADRIAS | 18 | UNIDADE | 0.4691% | 25 | 450 | 40 | 720 | 1170 | 1439.1
| 2.9 BOTA FORA EM CAÇAMBAS LEGAIS | 8 | UNIDADE | 2.085% | 450 | 3600 | 200 | 1600 | 5200 | 6188
3 | 3. ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO |  |  | 3.809% |  | 3750 |  | 5750 | 9500 | 11672.5
| 3.1 EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO | 1 | VB | 3.609% | 3500 | 3500 | 5500 | 5500 | 9000 | 11065
| 3.2 EXECUÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO | 1 | UNIDADE | 0.2005% | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 607.5
4 | 4. OBRA CIVIL |  |  | 19.77% |  | 23491.634 |  | 25811.4 | 49303.034 | 60053.9711
| 4.1 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM TABICAS NOS BANHEIROS | 39.33 | M² | 1.861% | 58 | 2281.14 | 60 | 2359.8 | 4640.94 | 5643.855
| 4.2 INSTALAÇÃO DE CORTINEIROS | 39.55 | M | 1.507% | 35 | 1384.25 | 60 | 2373 | 3757.25 | 4629.3275
| 4.3 ELEVAÇÃO DE DRYWALL | 130.5494 | M² | 6.02% | 55 | 7180.217 | 60 | 7832.964 | 15013.181 | 18283.4435
| 4.4 ELEVAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS | 85.2539 | M² | 5.811% | 90 | 7672.851 | 80 | 6820.312 | 14493.163 | 17553.778
| 4.5 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS | 4 | M² | 0.2887% | 60 | 240 | 120 | 480 | 720 | 890.4
| 4.6 CONSTRUÇÃO DE SÓCULOS | 4.4622 | M² | 0.2684% | 30 | 133.866 | 120 | 535.464 | 669.33 | 839.3398
| 4.7 ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 4.914 | M² | 0.2364% | 60 | 294.84 | 60 | 294.84 | 589.68 | 716.4612
| 4.8 RECUPERAÇÃO DE CONTRAPISO | 48.972 | M² | 2.356% | 60 | 2938.32 | 60 | 2938.32 | 5876.64 | 7140.1176 |  |  |  | 22.14
| 4.9 EXECUÇÃO DE EMBOÇO | 60.21 | M² | 1.086% | 15 | 903.15 | 30 | 1806.3 | 2709.45 | 3350.6865
| 4.10 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE NOS BANHEIROS | 18.52 | M² | 0.3342% | 25 | 463 | 20 | 370.4 | 833.4 | 1006.562
5 | 5. INSTALAÇÕES |  |  | 25.62% |  | 21150 |  | 42750 | 63900 | 79042.5
| 5.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 6 | A. MOLHADA | 3.609% | 500 | 3000 | 1000 | 6000 | 9000 | 11130
| 5.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | VB | 14.31% | 9700 | 9700 | 26000 | 26000 | 35700 | 44435
| 5.3 INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 1 | VB | 3.248% | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 8100 | 9835
| 5.4 INSTALAÇÃO GÁS | 1 | VB | 0.4411% | 350 | 350 | 750 | 750 | 1100 | 1362.5
| 5.5 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 8 | UNIDADE | 4.01% | 500 | 4000 | 750 | 6000 | 10000 | 12280
6 | 6. REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES |  |  | 6.421% |  | 4295.46 |  | 11719.12 | 16014.58 | 19940.2526 |  |  |  | 15000.4736 | 4939.779
| 6.1 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO | 52.128 | M² | 2.905% | 39 | 2032.992 | 100 | 5212.8 | 7245.792 | 9010.3248 |  |  |  | 6672.384 | 2337.9408
| 6.2 ASSENTAMENTO DE PASTILHAS | 23.616 | M² | 1.316% | 39 | 921.024 | 100 | 2361.6 | 3282.624 | 4082.0256 |  |  |  | 3022.848 | 1059.1776
| 6.3 ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO | 9.996 | M² | 0.5571% | 39 | 389.844 | 100 | 999.6 | 1389.444 | 1727.8086 |  |  |  | 1279.488 | 448.3206
| 6.4 REVESTIMENTOS EM TIJOLOS MACIÇOS | 8.064 | M | 0.3395% | 25 | 201.6 | 80 | 645.12 | 846.72 | 1057.5936
| 6.5 INSTALAÇÃO DE RODAPÉS | 1 | VB | 1.303% | 750 | 750 | 2500 | 2500 | 3250 | 4062.5
7 | 7. ESQUADRIAS |  |  | 1.263% |  | 750 |  | 2400 | 3150 | 3934.5
| 7.1 INSTALAÇÕES DE PORTAS | 6 | UNIDADE | 1.263% | 125 | 750 | 400 | 2400 | 3150 | 3934.5
8 | 8. LOUÇAS E METAIS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS |  |  | 3.734% |  | 2320 |  | 6992 | 9312 | 11617.76
| 8.1 INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS | 25 | UNIDADE | 0.9022% | 50 | 1250 | 40 | 1000 | 2250 | 2717.5
| 8.2 INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 214 | UNIDADE | 2.832% | 5 | 1070 | 28 | 5992 | 7062 | 8900.26
9 | 9. PINTURA |  |  | 11.08% |  | 11040.864 |  | 16598.766 | 27639.63 | 33943.4141
| 9.1 PINTURA ACRÍLICA BRANCA | 149.64 | M² | 2.4% | 15 | 2244.6 | 25 | 3741 | 5985.6 | 7369.77
| 9.2 PINTURA DE COR | 196.5708 | M² | 5.911% | 30 | 5897.124 | 45 | 8845.686 | 14742.81 | 18104.1707
| 9.3 APLICAÇÃO DE TEXTURA | 85.188 | M² | 2.22% | 30 | 2555.64 | 35 | 2981.58 | 5537.22 | 6755.4084
| 9.4 APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE | 17.175 | M² | 0.5509% | 20 | 343.5 | 60 | 1030.5 | 1374 | 1714.065
[6 empty] | 86381.5755 |  | 163017.5385 | 249399.114 | 308001.2611
58602.1471
19.03%
[8 empty] | ÁREA | CUSTO | VENDA
[8 empty] | 205.95 | 1210.9692 | 1495.5147
284.5455
19.03%

## Aux (hidden)
1. MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 2. DEMOLIÇÕES | 3. ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | 4. OBRA CIVIL | 5. INSTALAÇÕES | 6. REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES | 7. ESQUADRIAS | 8. LOUÇAS E METAIS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 9. PINTURA
1.1 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 3.1 EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO | 4.1 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM TABICAS NOS BANHEIROS | 5.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 6.1 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO | 7.1 INSTALAÇÕES DE PORTAS | 8.1 INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS | 9.1 PINTURA ACRÍLICA BRANCA
1.2 EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS | 2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO | 3.2 EXECUÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO | 4.2 INSTALAÇÃO DE CORTINEIROS | 5.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 6.2 ASSENTAMENTO DE PASTILHAS |  | 8.2 INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 9.2 PINTURA DE COR
1.3 OUTROS | 2.3 DEMOLIÇÃO DE ESCADA |  | 4.3 ELEVAÇÃO DE DRYWALL | 5.3 INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 6.3 ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO |  |  | 9.3 APLICAÇÃO DE TEXTURA
| 2.4 ABERTURA DE VÃO EM LAJE |  | 4.4 ELEVAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS | 5.4 INSTALAÇÃO GÁS | 6.4 REVESTIMENTOS EM TIJOLOS MACIÇOS |  |  | 9.4 APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE
| 2.5 ABERTURA DE RASGOS DIVERSOS EM ALVENARIA E CONTRAPISO |  | 4.5 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS | 5.5 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 6.5 INSTALAÇÃO DE RODAPÉS
| 2.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 4.6 CONSTRUÇÃO DE SÓCULOS
| 2.7 DEMOLIÇÃO DE FORRO |  | 4.7 ELEVAÇÃO DE ALVENARIA
| 2.8 DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS, BANCADAS, MARCENARIA E ESQUADRIAS |  | 4.8 RECUPERAÇÃO DE CONTRAPISO
| 2.9 BOTA FORA EM CAÇAMBAS LEGAIS |  | 4.9 EXECUÇÃO DE EMBOÇO
4.10 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE NOS BANHEIROS
MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | DEMOLIÇÕES | ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | OBRA CIVIL | INSTALAÇÕES | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES | ESQUADRIAS | LOUÇAS E METAIS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | PINTURA
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EXECUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO | INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM TABICAS NOS BANHEIROS | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | ASSENTAMENTO DE PORCELANATO | INSTALAÇÕES DE PORTAS | INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS | PINTURA ACRÍLICA BRANCA
EQUIPAMENTOS, EPIS E EPCS | DEMOLIÇÃO DE PISO | EXECUÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO | INSTALAÇÃO DE CORTINEIROS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | ASSENTAMENTO DE PASTILHAS |  | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | PINTURA DE COR
OUTROS | DEMOLIÇÃO DE ESCADA |  | ELEVAÇÃO DE DRYWALL | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO |  |  | APLICAÇÃO DE TEXTURA
| ABERTURA DE VÃO EM LAJE |  | ELEVAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS | INSTALAÇÃO GÁS | REVESTIMENTOS EM TIJOLOS MACIÇOS |  |  | APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE
| ABERTURA DE RASGOS DIVERSOS EM ALVENARIA E CONTRAPISO |  | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | INSTALAÇÃO DE RODAPÉS
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE |  | CONSTRUÇÃO DE SÓCULOS
| DEMOLIÇÃO DE FORRO |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA
| DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS, BANCADAS, MARCENARIA E ESQUADRIAS |  | RECUPERAÇÃO DE CONTRAPISO
| BOTA FORA EM CAÇAMBAS LEGAIS |  | EXECUÇÃO DE EMBOÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE NOS BANHEIROS

## resumo
| PLANEJADO | REAL | DIFERENÇA | CUSTO REAL / M² | % CUSTO REAL / M²
VENDA TOTAL | 308001.2611 |  | -308001.2611 | #DIV/0!
CUSTO TOTAL | 249399.114 | 100995.31 | -148403.804 | #DIV/0!
MÃO DE OBRA | 163017.5385 | 46261.9 | -116755.6385 | #DIV/0! | #DIV/0!
MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 11000 | 4927.65 | -6072.35 | #DIV/0! | #DIV/0!
DEMOLIÇÕES | 8583.6175 | 2125 | -6458.6175 | #DIV/0! | #DIV/0!
ESTRUTURA E DE CONCRETO ARMADO | 3750 | 3546.21 | -203.79 | #DIV/0! | #DIV/0!
OBRA CIVIL | 23491.634 | 16899.44 | -6592.194 | #DIV/0! | #DIV/0!
INSTALAÇÕES | 21150 | 22849.59 | 1699.59 | #DIV/0! | #DIV/0!
REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES | 4295.46 | 726.75 | -3568.71 | #DIV/0! | #DIV/0!
ESQUADRIAS | 750 | 0 | -750 | #DIV/0! | #DIV/0!
LOUÇAS E METAIS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 2320 | 0 | -2320 | #DIV/0! | #DIV/0!
PINTURA | 11040.864 | 3658.77 | -7382.094 | #DIV/0! | #DIV/0!
SALDO TOTAL | 58602.1471 | -100995.31 | -159597.4571